## Seguimiento de un proyecto
PRODUCT BACKLOG
Tannhäuser |  |  |  | Tannhäuser
2025-10-26
DETALLES DEL PROYECTO | [5 empty] | EVOLUCIÓN | COSTE DE TIEMPO
ESTADO | PRIORIDAD | PERSONA ASIGNADA | HISTORIA DE USUARIO | DETALLES | TAREAS | % COMPLETADO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
PRIMER SPRINT | [5 empty] | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como product owner, quiero tener un documento que me explique la estructura del funcionamiento de la aplicación | Diseño de clases UML del proyecto. | - Plantear entre todos una estructura de como debe funcionar la aplicación y la relación de las clases | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como product owner, quiero tener un documento que me explique la estructura del funcionamiento de la aplicación |  | - Plasmar las ideas en un diagrama conciso y correcto | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría que la aplicación tuviera un sistema de acceso simple | Diseño simple (sólo log in) para acceder rápidamente. | - Desarrollo inicial del sistema almacenamiento de los usuarios | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría que la aplicación tuviera un sistema de acceso simple |  | - Creación de clase de usuario | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría que la aplicación tuviera un sistema de acceso simple |  | - Creación de clase de administrador | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría que la aplicación tuviera un sistema de acceso simple |  | - Creación de clase de superusuario | 0% | 0 | 0
SEGUNDO SPRINT | [5 empty] | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Cliente, querría guardar todos mis datos, para tener un historial y todo registrado. | Elaborar manejador de ficheros. | - Hacer una función que almacene periodicamente los datos que en un futuro recavaremos de los sensores | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Cliente, querría guardar todos mis datos, para tener un historial y todo registrado. |  | - También almacenar en el mismo documento información de los usuarios registrados y su actividad | 0% | 0% | 0%
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Administrador, querría tener unos datos reales, para hacer pruebas de la aplicación. | Simulación de ficheros con datos reales de los sensores que implementaremos. | - Creación de clases que en un futuro permitan leer información que transmitan los sensores | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Cliente, querría guardar todos mis datos, para tener un historial y todo registrado. |  | - Insertar temporalmente datos ficticios que simulen el funcinamiento de los sensores aun no instalados para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de control y registro | 0% | 0% | 0%
TERCER SPRINT | [5 empty] | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario | - Creación de la documentación con referencia a la UI flet. | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario. | - Creación de la pantalla principal con el boton de Inicio de sesión | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario | - Creación de la pantalla principal | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario. | - En la pantalla principal, añadir botones correspondientes a cada pantalla de sensores | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario | - Creación de pantalla de sensores del aire | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario. | - Creación de pantalla de nevera | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario | - Creación de pantalla de luces con plano del establecimiento donde poder encender y apagar luces, además de ver cuales están encendidas | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario. | - Para Administrador y superusuario, añadir botón de creación de nuevo perfil | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario | - Crear pantalla de creación de nuevo perfil, con campos de nuevo nombre de usuario y contraseña | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Imprescindible |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario. | - Para Administrador y superusuario, añadir botón de eliminación de perfil | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Product Owner, querría que la aplicación tuviese una interfaz gráfica. | Crear una UI con la que acceder a las funciones del programa correspondientes a cada tipo de usuario | - Creación de pantalla de eliminación de usuario con campo para insertar el nombre usuario a eliminar y boton de confirmación | 0% | 0 | 0
CUARTO SPRINT | [5 empty] | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría tener probado el programa para que no tuviera errores al ser lanzado. | Probar los distintos campos del programa, desde la perspectiva de cada uno de los tres tipos de usuario | - Prueba de la función de inicio de sesión con los tres tipos de usuario | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría tener probado el programa para que no tuviera errores al ser lanzado. | Probar los distintos campos del programa, desde la perspectiva de cada uno de los tres tipos de usuario | - Prueba de la función de página principal y sus botones | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría tener probado el programa para que no tuviera errores al ser lanzado. | Probar los distintos campos del programa, desde la perspectiva de cada uno de los tres tipos de usuario | - Prueba de cada ventana de sensores y control de luces | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría tener probado el programa para que no tuviera errores al ser lanzado. | Probar los distintos campos del programa, desde la perspectiva de cada uno de los tres tipos de usuario | - Prueba de la ventana de creación de usuario | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría tener probado el programa para que no tuviera errores al ser lanzado. | Probar los distintos campos del programa, desde la perspectiva de cada uno de los tres tipos de usuario | - Prueba de la ventana de eliminación de usuarios | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Interesante |  | Como Cliente, querría tener certeza de que la documentación esta bien redactada. | Leer entre varias personas todos los ficheros de la documentación para cerciorarse de no haber cometido errores | - Revisón de la documentación del proyecto. | 0% | 0 | 0
Sin empezar | Importante |  | Como Cliente, querría tener un formulario, para hacer sugerencias y así poder mejorar la aplicación. | Crear una nueva ventana con un formulario que recoja la opinión de los clientes. | - Modificar la UI para añadir un campo donde los usuarios puedan escribir los ficheros de texto de reseñas de la aplicación. | 0% | 0 | 0
TIPOS DE PRIORIDAD | TIPOS DE ESTADO
Imprescindible | En espera
Importante | Sin empezar
Interesante | En curso
Completado